## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Immersion dans le projet | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Plannification | [12 empty] | 0
Réalisation du planning prévisionnel | 0.10417 | 2:30 | [10 empty] | 0.10417
Base de Données | [12 empty] | 0
Remplissage des données spécifiquement remplis à la main | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Modèle Conceptuel de Données | [12 empty] | 0
Réalisation du MCD sur papier | 0.0625 | 1:00 | 0.020833 | [9 empty] | 0.0625
Implémentation du MCD | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Création des utilisateurs de la BD | 0:30 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Maquettage | [12 empty] | 0
Page d'Accueil | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page Création d'annonce | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page Mes annonces | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page Gestion des utilisateurs | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page de Login | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page d'inscription | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page Gestion des annonces | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Implémentation des pages | [12 empty] | 0
Fonction générale | [12 empty] | 0
Sytème de notification par Mail | 0.16667 | [8 empty] | 0.041667 | 2:00 | 0.041667 | 0.16667
Login | 0.083333 |  | 0.0625 | 0:30 | [8 empty] | 0.083333
Deconnexion | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Inscription | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
Page d'Accueil | [12 empty] | 0
Affichage des annonces existantes | 0.083333 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
Acheter un article | 0.083333 |  |  | 1:00 | 0.041667 | [7 empty] | 0.083333
Système de filtre | 0.125 |  |  |  | 0.125 | [7 empty] | 0.125
Page Création d'annonce | [12 empty] | 0
Création d'une annonce | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.083333
Page Mes annonces | [12 empty] | 0
Affichage des annonces de l'utilisateur | 0.125 |  |  |  |  | 3:00 | [6 empty] | 0.125
CRUD d'une annonce | 0.16667 |  |  |  |  | 2:00 | 2:00 | [5 empty] | 0.16667
Ajout/Suppression d'images dans une annonce | 0.083333 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 0.083333
Modification de l'état d'une annonce | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
Système de filtre | 0.083333 | [6 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 0.083333
Page Gestion des utilisateurs | [12 empty] | 0
Affichage de tous les utilisateurs | 0.125 | [6 empty] | 3:00 |  |  |  |  | 0.125
Modification du statut d'un utilisateur | 0.125 | [6 empty] | 0.041667 | 2:00 |  |  |  | 0.125
Page Gestion des annonces | [12 empty] | 0
Affichage des annonces | 0.083333 | [7 empty] | 2:00 |  |  |  | 0.083333
Modification de l'état d'une annonce | 0.125 | [7 empty] | 2:00 | 0.041667 |  |  | 0.125
CSS / HTML | [12 empty] | 0
Page d'Accueil | 0.0625 | [8 empty] | 0.0625 |  |  | 0.0625
Page Création d'annonce | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667 |  | 0.041667
Page Mes annonces | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667 |  | 0.041667
Page Gestion des utilisateurs | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667 |  | 0.041667
Page de Login | 0.020833 | [8 empty] | 0.020833 |  |  | 0.020833
Page d'inscription | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667 |  | 0.041667
Page Gestion des annonces | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667 |  | 0.041667
Documentation | [12 empty] | 0
Documentation technique | 0.5 |  |  |  | 1:00 |  | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | 1:00 | 0.29167 | 0.5
Analyse (prémice de la doc. tech.) | 0.16667 |  | 4:00 | [9 empty] | 0.16667
Tests | [12 empty] | 0
Réalisation des tests et débogage | 0.58333 |  |  | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.041667 | 0.083333 | 0.125 |  |  | 0.58333
0
| 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[12 empty] | 1900-01-02 16:00 | 1900-01-02 16:00

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Immersion dans le projet | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Plannification | [12 empty] | 0
Réalisation du planning prévisionnel | 0.10417 | 2:30 | [10 empty] | 0.10417
Base de Données | [12 empty] | 0
Remplissage des données spécifiquement remplis à la main | 0.020833 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Modèle Conceptuel de Données | [12 empty] | 0
Réalisation du MCD sur papier | 0.0625 | 1:00 | 0.020833 | [9 empty] | 0.0625
Implémentation du MCD + Création des classes associées | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Création des utilisateurs de la BD | 0:30 |  | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Maquettage | [12 empty] | 0
Page d'Accueil | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page Création d'annonce | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page Mes annonces | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page Gestion des utilisateurs | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page de Login | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page d'inscription | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Page Gestion des annonces | 0.020833 | 0:30 | [10 empty] | 0.020833
Implémentation des pages | [12 empty] | 0
Fonction générale | [12 empty] | 0
Sytème de notification par Mail | 0.16667 | [11 empty] | 0
Login | 0.083333 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Deconnexion | 0.020833 |  |  | 0:30 | [8 empty] | 0.020833
Inscription | 0.083333 |  | 1:30 | [9 empty] | 0.0625
Page d'Accueil | [12 empty] | 0
Affichage des annonces existantes | 0.083333 |  |  | 1:00 | 0.020833 | [7 empty] | 0.0625
Acheter un article | 0.083333 | [11 empty] | 0
Système de filtre | 0.125 | [11 empty] | 0
Page Création d'annonce | [12 empty] | 0
Création d'une annonce | 0.083333 |  |  | 2:00 | 0.041667 | [7 empty] | 0.125
Page Mes annonces | [12 empty] | 0
Affichage des annonces de l'utilisateur | 0.125 |  |  |  |  | 0:30 | [6 empty] | 0.020833
Affichage détails d'une annonce | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
CRUD d'une annonce | 0.16667 |  |  |  | 0.020833 | [7 empty] | 0.020833
Ajout/Suppression d'images dans une annonce | 0.083333 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 0.16667
Modification de l'état d'une annonce | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | 0:30 | [6 empty] | 0.0625
Système de filtre | 0.083333 | [11 empty] | 0
Page Gestion des utilisateurs | [12 empty] | 0
Affichage de tous les utilisateurs | 0.125 |  |  |  |  | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
Modification du statut d'un utilisateur | 0.125 |  |  |  |  | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
Page Gestion des annonces | [12 empty] | 0
Affichage des annonces | 0.083333 |  |  |  |  | 0:30 | [6 empty] | 0.020833
Modification de l'état d'une annonce | 0.125 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
CSS / HTML | [12 empty] | 0
Page d'Accueil | 0.0625 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Page Création d'annonce | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
Page de détails d'une annonce | 0.020833 |  |  |  | 0.020833 | [7 empty] | 0.020833
Page Mes annonces | 0.041667 |  |  |  |  | 0:15 | [6 empty] | 0.010417
Page Gestion des utilisateurs | 0.041667 |  |  |  |  | 0:15 | [6 empty] | 0.010417
Page de Login | 0.020833 |  |  |  |  | 0:15 | [6 empty] | 0.010417
Page d'inscription | 0.041667 |  |  |  |  | 0:15 | [6 empty] | 0.010417
Page Gestion des annonces | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [6 empty] | 0.041667
Documentation | [12 empty] | 0
Documentation technique | 0.5 |  |  |  | 2:30 | 0:30 | 1:00 | 1:00 |  | 1:00 | 1:00 | 0.29167 | 0.58333
Analyse (prémice de la doc. tech.) | 0.16667 |  | 4:00 | [9 empty] | 0.16667
Tests | [12 empty] | 0
Réalisation des tests et débogage | 0.58333 |  |  | 0.083333 | 0.041667 | 0.083333 | 0.083333 | 0.041667 | 0.083333 | 0.125 |  |  | 0.54167
0
| 1900-01-02 17:30 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16667 | 0.041667 | 0.29167
[12 empty] | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00

## Exemple
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | Total
Immersion | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
HTML/CSS
Page d'identification | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page de deconnexion | 0.020833 | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Page des annonces personnelles | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page d'administration | 0.083333 | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Page des articles | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page des catégories | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page d'ajout d'article | 0.10417 |  | 0.10417 | [8 empty] | 0.10417
Page de modification d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [7 empty] | 0.10417
FONCTIONS
Afficher Annonces + commentaires | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Afficher catégories | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Rechercher annonces | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Annonce | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Commentaire | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 | 1:00 | [5 empty] | 0.083333
Connexion | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
deconnexion | 0.020833 |  |  |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0.020833
Modification Annonces | 0.0625 |  |  |  |  | 1:30 | [5 empty] | 0.0625
suppression Annonces | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417 |  |  |  |  | 0.10417
Ajoute/enleve des catégories | 0.10417 | [5 empty] | 0.041667 | 1:30 |  |  |  | 0.10417
Relancer une annonce | 0.0625 | [6 empty] | 1:30 |  |  |  | 0.0625
Test et debogage | 0.41667 |  |  |  | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 |  |  | 0.41667
Documentation | 1899-12-31 06:00 | 2:30 | 1:30 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 | 5:30 | 8:00 | 2:00 | 1899-12-31 06:00
Finitions | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0.25
| 1900-01-02 08:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[11 empty] | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00